ДОРОЖНАЯ КАРТА

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ

«ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ ВОЙНЫ»

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1. Информация об Акции	2

2. Место и время проведения	4

3. Участники Акции	5

4. Волонтеры Акции	5

5. Детские лагеря	5

6. Технология организации Акции	6

7. План проведения	7

8. Смета проекта (пример)	9

9. Ссылки на полезные источники	10

10. Контактная информация	10

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ

Международная акция «Огненные картины войны» (далее – Акция) проводится в ночь с 21 по 22 июня 2021 года в преддверии 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (День памяти и скорби в России).

Организатором Акции является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – Движение) при поддержке партии «Единая Россия». Координаторами Акции в субъектах Российской Федерации выступают региональные отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Цель Акции – вовлечение граждан в изучение исторического вклада своего города/региона/страны через создание в ночь на 22 июня военных сюжетов из свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Задачи акции:

- Сохранение у граждан Российской Федерации памяти о мужестве и героизме, проявленным защитниками Отечества;

- Формирование чувства гордости за свою Родину;

- Формирование в молодежной среде активной жизненной позиции, уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре;

- Вовлечение граждан в изучение вклада регионов России и стран мира в Победу в Великой Отечественной войне в ходе онлайн-трансляции Международной акции «Огненные картины войны»;

- Обучение и подготовка волонтеров, которые будут задействованы в организации и проведении Международной акции «Огненные картины войны».

В Акции используются официальные хэштеги:

#волонтерыпобеды

#нетолько9мая

#ОгненныеКартиныВойны

#свечапамяти

#ВеликаяПобеда

#региональный_хэштег.

Использование социальных сетей и данных патриотических хэштегов позволит максимально широко распространить информацию о Международной акции «Огненные картины войны».

Организаторам на местах рекомендуется активное анонсирование, освещение Акции в СМИ, сети Интернет. В помощь в информационном освещении предоставляются медиаматериалы по Международной акции «Огненные картины войны» (материалы доступны по ссылке).

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Акция является Днем единых действий – это ежегодное мероприятие, которое стартует в один день по единой технологии во всех регионах России и заинтересованных странах.

Огненные картины будут обязательно зажжены в 86 городах России, это:

– 45 городов воинской славы России;

– 32 города трудовой доблести;

– 9 городов-героев России.

Также к Акции может присоединиться любой другой город/регион.

Место проведения Акции в регионах выбирается организаторами самостоятельно, лучше всего подойдут центральные площади города, памятные места. При выборе места следует учитывать:

– возможность размещения огненной картины размером 10*12 м - 12*15 м (приблизительно);

– доступность для большого количества граждан;

– открытое пространство для комфортной съемки квадрокоптером;

– доступ к уличному экрану (желательно, чтобы была онлайн-трансляция процесса создания картины);

– музыкальное сопровождение Акции;

– важно учитывать дежурство пожарной службы или МЧС.

Время проведения Акции выбирается субъектом самостоятельно и зависит от региональных особенностей светового дня. Важно, чтобы картина зажглась до рассвета.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

В Международной акции «Огненные картины войны» могут принимать участие в качестве зрителей все желающие в возрасте от 14 лет: граждане, школьные отряды, лагеря, общественные организации и движения, органы студенческого самоуправления и т.д.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допускается ограничение количества участников Акции.

4. ВОЛОНТЕРЫ АКЦИИ

Волонтером Международной Акции «Огненные картины войны» может быть любой совершеннолетний гражданин (18+).

Для участия в Акции в качестве волонтера необходимо зарегистрироваться на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ и связаться с региональным руководителем Движения (информация о каждом субъекте есть на сайте Движения).

Каждому волонтеру необходимо пройти функциональное обучение по организации и проведению международной Акции. О дате проведения обучения будет сообщено дополнительно.

5. ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

В этом году Акцию поддерживает Министерство просвещения Российской Федерации. Будет инициировано проведение Акции в летних/школьных детских лагерях.

Детский лагерь самостоятельно выбирает картину, которую хочет зажечь на своей территории. Картина должна быть узнаваемой и не сложной в исполнении. Региональные отделения ВОД «Волонтеры Победы» могут оказать помощь в организации и проведении Акции.

Детский лагерь, изъявивший желание участвовать в Акции, заполняет таблицу – Приложение № 2 (ссылка на облачное хранилище: https://drive.google.com/drive/folders/1Aha0DZql81gkQWnNXVMmqK-hdggiOAYx?usp=sharing). По всем вопросам организации Акции можно обращаться к контактному лицу.

6. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

Для участия в Акции необходимо заполнить таблицу с информацией об Акции в вашем регионе – Приложение № 1. Заполненную таблицу необходимо выслать на адрес электронной почты kartina.pomnim@mail.ru в срок до 6 июня включительно. Будьте внимательны, заполняя контактную информацию о себе.

Организаторы Акции в регионах в ночь с 21 на 22 июня создают у себя в городе/регионе масштабные огненные картины войны, которые связаны общей темой: «Трагедии и Победы региона в годы войны».

Каждое изображение определяется регионом самостоятельно совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» и партией «Единая Россия», но оно должно быть связано с тем регионом, в котором проходит Акция. Выбранная картина должна быть узнаваема жителями города/региона. Не рекомендуется брать изображения картин, которые являются общеизвестными символами, но не относятся к данному региону.

Изображение должно быть адаптировано профессиональным художником для возможности его создания с помощью свечей на земле. Рекомендуется использовать изображение без мелких деталей, предпочтения отдаются крупным объектам, которые можно хорошо разглядеть сверху. Все созданные картины будут объединены общей фразой: «ПОМНИМ».

Размеры изображений: от 10 м*12 м, до 15 м*20 м (в зависимости от размеров площадки проведения Акции).

Необходимое количество свечей: от 7 000 до 10 000 шт.

Продолжительность акции:

стандартное время нанесения рисунка – 5-6 часов;

стандартное время выстраивания стаканов – 1,5 часа;

стандартное время зажигания свечей – 1,5 часа;

стандартное время горения чайной свечи – 3-4 часа.

7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕННОЙ КАРТИНЫ:

- Согласовать место проведения акции на территории города/региона, а также разрешение нанесения меловой разметки на определенных площадях.

- Определить образ картины, которая будет связана с конкретным регионом (заполнить информацию согласно Приложению № 1).

- Перевести картину в монохромную схему (макет). Видеоурок от Волонтеров Победы, как это делается, прикреплен в полезных ссылках.

- Определить художника, который перенесет изображение с макета на городское пространство размером около 12*15 м. Перенесение изображения производится по квадратам 1*1 м. Предварительную разметку рекомендуется сделать минимальной.

- Обеспечить волонтеров Акции средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики).

- Произвести закупку необходимых материалов:

– чайные свечи – от 7 000 до 10 000 шт. (в зависимости от сложности изображения);

– пластиковые стаканы, 200 мл – от 7 000 до 10 000 шт. (в зависимости от сложности изображения);

– бытовые зажигалки с удлиненным наконечником – 20-40 шт. или свечи хозяйственные длинные – 20-40 шт. (для зажжения свечей в изображении);

– мел школьный – 15-20 уп. 10 штук в 1 упаковке;

– мешки для мусора, 120 л – 5-7 шт.;

– рулетка механическая, от 3 м – 1 шт.;

– песок - рекомендуется для размещения в пластиковые стаканы, чтобы избежать последствий сильного ветра (при необходимости). Примерно 10-15 гр. на 1 стаканчик.

7. В день проведения Акции заблаговременно мелом нанести разметку для расстановки свечей. Провести инструктаж для волонтеров Акции, а также сообщить о правилах техники безопасности.

8. Перед расстановкой свечей на разметку необходимо поместить каждую чайную свечу в пластиковый стакан и установить фитиль в вертикальном положении для удобства зажжения (при необходимости, до установки свечи добавить в стаканы песок).

9. По завершении нанесения разметки необходимо разместить подготовленные свечи на меловой разметке, стараясь придерживаться аккуратности в выстраивании изображения. Важно следить за тем, чтобы не сбить уже установленные свечи.

10. По завершении расстановки свечей волонтеры под наблюдением пожарной службы/МЧС производят зажжение свечей. Одновременно зажигать свечи при помощи хозяйственных свечей или зажигалок могут с разных сторон от 20 до 50 человек.

ВАЖНО внимательно относиться к уже зажженным свечам, находящимся рядом с волонтерами.

11. С момента начала зажжения свечей волонтеры следят за тем, чтобы во избежание чрезвычайных ситуаций к рисунку на близкое расстояние не подходили местные жители, особенно дети.

12. Для участия в Акции граждан выделяется отдельный фрагмент от картины – слово «ПОМНИМ», которое выкладывается красными лампадками (при возможности). При большом количестве желающих принять участие – предлагается также выставить лампадки вдоль слова или у памятного места.

13. Для популяризации акции среди жителей города, рекомендуется установить в удобном для просмотра месте экран, а также обеспечить съемку создания картины с квадрокоптера с онлайн-трансляцией.

14. Получившееся с акции видео необходимо загрузить в облачное хранилище и направить ссылку на электронную почту пресс-секретаря Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» kovaleva@vsezapobedu.com Большая просьба сделать это оперативно сразу после завершения Акции.

15. Мы бережно относимся к природе и жизнедеятельности граждан, поэтому наша цель – качественная утилизация отходов (пластиковые стаканчики) по завершении Акции.

8. СМЕТА ПРОЕКТА (ПРИМЕР)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКЦИИ

«ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ ВОЙНЫ» *

| н/п | Наименование | Ед. изм-я | Кол-во | Стоимость за ед. измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свечи чайные в гильзе | шт. | 10 000 | 2,5 | 25 000 |
|  | Стаканы одноразовые прозрачные пластиковые | шт. | 10 000 | 1,39 | 13 900 |
|  | Зажигалки газовые с удлиненным запалом | шт. | 30 | 55,00 | 1 650 |
|  | Песок | кг. | 100 | 5,00 | 500 |
|  | Мел школьный | уп. | 15 | 12,00 | 180 |
|  | Мешки для мусора, 120 л | уп. | 1 | 148,00 | 148 |
|  | Услуги Аэросъемки (квадрокоптером) | усл. | 1 | По договоренности |  |
|  | Уличный светодиодный экран (2.5х1.5м) | усл. | 1 | По договоренности |  |
|  | Утилизация мусора | усл. | 1 | По договоренности |  |
| Итого |  |  |  |  | 41 378 |

*из расчета на 1 картину (приблизительно)

9. ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Для успешной реализации Акции мы собрали весь полезный материал в облачном хранилище, там вы найдете:

– Приложение № 1 – заполняется для участия в Акции;

– Приложение № 2 – заполняется детскими лагерями для участия в Акции;

– информационное освещение Акции (пресс-релиз, баннер и т.д.);

– примеры проведения Акции с прошлого года;

– видеоурок по созданию макета огненной картины;

– процесс создания картины – таймлапс видео региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» г. Севастополь.

Ссылка на облачное хранилище:

https://drive.google.com/drive/folders/1Aha0DZql81gkQWnNXVMmqK-hdggiOAYx?usp=sharing

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»

Почтовый адрес: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д. 46 ст 1.

E-mail Акции: kartina.pomnim@mail.ru

волонтерыпобеды.рф

Контактное лицо: Лукьянова Регина Андреевна: 8(961)-014-45-29,

е-mail: lukyanova@vsezapobedu.com